## Übersicht
Projekt | Grafikrechner (Java) - Backlog Version 7.0
Projektbeteiligte
| Name | Email
Schüler
| Lars Strölin | larsstroelin@web.de
| Michael Geigges | m-geigges@web.de
| Ilja Kononenko | iljakononenko1@gmail.com
Betreuer
Lehrer | Nikolai Hammer | niko.hammer@hgs-singen.de
Sybit | Stephan Strittmatter | stephan.strittmatter@sybit.de
| Fabian Zeller | fabian.zeller@sybit.de

## Backlog
Rolle | Storys | Priorität | Status | Abnahmekriterien | Aufwand | Rest- aufwand | Dokumentation | Kommentar
| 36 |  |  |  | 230 | 167
| Der Benutzer möchte eine Menüleiste in der Oberfläche. | SEHR WICHTIG | ERLEDIGT | Die Menüleiste enthält die Punkte "Hilfe" und "Skalierung". | 2 | 0
| Der Benutzer möchte eine übersichtliche Oberfläche. | SEHR WICHTIG | ERLEDIGT | Die Oberfläche soll klar strukturiert sein. Ganz oben befindet sich die Menüleiste, darunter die Eingabe, wiederum darunter der Bereich in dem der Graph gezeichnet wird. | 1 | 0
| Der Benutzer will ein Eingabefeld für Funktionsgleichungen. | SEHR WICHTIG | ERLEDIGT | Es muss ein Eingabefeld in der Oberfläche sein um die Funktionsgleichung einzugeben. | 1 | 0
| Die Funktionsgleichung soll eingelesen werden. | SEHR WICHTIG | ERLEDIGT | Die Funktionsgleichung soll zur Überprüfung dass sie eingelesen wurde, ausgegeben werden. | 2 | 0
| Die Funktionsgleichung soll auf Richtigkeit überprüft wird. | SEHR WICHTIG | OFFEN | Das Programm gibt "true", wenn es eine funktionsfähige Funktionsgleichung ist. | 8 | 8
| Ein Algorithmus zeichnet die Funktionsgleichung in das dafür vorgesehene Kooridinatensystem. | SEHR WICHTIG | IN BEARBEITUNG | Die Funktion muss korrekt gezeichnet werden. | 13 | 13
| Der Benutzer möchte die Berechnung manuell auslösen können. | SEHR WICHTIG | ERLEDIGT | Es muss ein Button vorhanden sein, welcher zur Berechnung der verschiedenen Funktionen dient. | 1 | 0
| Ein Algorithmus soll ein Koordinatensystem auf der Oberfläche zeichnen. | SEHR WICHTIG | IN BEARBEITUNG | Ein Kordinatensystem soll gezeichnet werden an der dafür vorgesehenen Oberfläche, mit Nummerierung der X und Y Achse. | 8 | 8
| Der Benutzer kann die Skalierung der X und Y-Achse für seinen Bedarf anpassen. | SEHR WICHTIG | OFFEN | Das gezeichnete Koordiatensystem soll nun die gewählte Skalierung verwenden anstelle der standartmäßigen. | 5 | 5
| Der Benutzer möchte einen Menüpunkt "Skalierung" haben. | SEHR WICHTIG | ERLEDIGT | In der Menüleiste ist ein Menüpunkt "Skalierung" vorhanden, unter dem er die Optionen für die Skalierung findet. | 1 | 0
| Der Benutzer möchte über den Menüpunkt "Skalierung" ein Menüitem "Skalierung einstellen" aufrufen um die Skalierungswerte anzupassen. | SEHR WICHTIG | OFFEN | Es soll ein neues Fenster geöffnet werden indem sich die Skalierung der X und Y-Achse einstellen lässt. | 8 | 8
| Der Benutzer möchte aus den Faktoren jeweils für eine bestimmte Variable die Zahlenwerte berechnet haben. | SEHR WICHTIG | ERLEDIGT | Das erwartete Ergebnis für einen bestimmten X-Wert muss korrekt sein. | 13 | 0
| Der Benutzer möchte einen Menüpunkt "Hilfe" haben. | WICHTIG | ERLEDIGT | In der Menüleiste ist ein Menüpunkt "Hilfe" vorhanden, unterdem man Hilfsoptionen abrufen kann. | 1 | 0
| Der Benutzer möchte über den Menüpunkt "Hilfe" ein Menüitem "Anleitung" aufrufen um die Anleitung des Programms anzusehen. | WICHTIG | ERLEDIGT | Es öffnet sich eine Fenster mit einer übersichtlichen Textdatei in der man die genaue Bedinungsanleitung/Bedinungshilfe findet. | 8 | 0
| Der Benutzer möchte einen Menüpunkt "Bibliothek" haben. | OPTIONAL | OFFEN | Hier erhält der Benutzer verschiedene Optionen, mit den bereits gespeicherten Daten. | 8 | 8
| Der Benutzer möchte in dem Menüpunkt "Bibiothek" ein Menüitem "Daten", mit dem er seine gespeicherten Funktionen einsehen kann. | OPTIONAL | OFFEN | Es öffnet sich ein Fenster in dem die gespeicherten Daten übersichtlich angezeigt werden. | 8 | 8
| Der Benutzer möchte einen Menüpunkt "Speichern" haben. | OPTIONAL | OFFEN | Die aktuelle Funktion muss speicherbar sein. | 8 | 8
| Der Benutzer möchte in dem Menüpunkt "Speichern" ein Menüitem "Daten speichern..." mit dem er die Daten einer Funktion speichern kann. | OPTIONAL | OFFEN | Es öffnet sich ein Fenster um die Daten der Funktion speichern zu können. | 13 | 13
| Der Benutzer möchte "Erweiterte Funktionen" durch einen Button aufrufen können. | OPTIONAL | OFFEN | Es soll ein exta Fenster geöffnet werden in dem noch zusätzliche Funktionen ausgewählt werden können. | 5 | 5
| Ein Algorithmus soll die Nullstellen der eingebenen Funktion berechnen können. | WICHTIG | OFFEN | Die Nullstellen werden berechnet wenn der Button "Berechne" gedrückt wurde. | 13 | 13
| Ein Algorithmus soll die Extrempunkte der eingebebene Funktion berechnen können. | WICHTIG | OFFEN | Die Extrempunkte werden berechnet wenn der Button "Berechne" gedrückt wurde. | 13 | 13
| Ein Algorithmus soll die Wendepunkte berechnen können. | WICHTIG | OFFEN | Die Wendepunkte werden berechnet wenn der Button "Berechne" gedrückt wurde. | 13 | 13
| Der Benutzer möchte ein Ausgabefeld für die Null-, Extrem- und Wendepunkte. | WICHTIG | OFFEN | Die Null-, Extrem- und Wendepunkte werden in der Konsole nach der Berechnung in einem ausgabefeld ausgegeben. | 3 | 3
| Ein Algorithmus soll die Ableitungen berechnen können. | WICHTIG | OFFEN | Die Ableitung soll berechnet werden wenn der Button "Berechne" gedrückt wurde. | 8 | 8
| Der Benutzer möchte ein Ausgabefeld für die Ableitungen. | OPTIONAL | OFFEN | Die Ableitung wird nach der Berechnung in dem Ausgabefeld angezeigt. | 2 | 2
| Der Benutzer möchte ein anschaulisches Desktop-Icon. | OPTIONAL | OFFEN | Das Icon zeigt einen Graphen. | 3 | 3
| Der Benutzer hat im Menüpunkt "Skalierung" das Menüiten "Punktabstände", mit der die Abstände der Makierungen eingestellt werden können. | WICHTIG | OFFEN | Es muss ein Menüpunkt vorhanden sein mit der man die Abstände der Punkte manuell einstellen kann. | 5 | 5
| Der Benutzer will ein Eingabefeld speziell für den X-Wert. | WICHTIG | ERLEDIGT | Es muss ein Feld für die Eingabe des X-Wertes vorhanden sein. | 1 | 0
| Ein Algorithmus berechnet aus dem X-Wert den Y-Wert. | WICHTIG | OFFEN | Es muss zu jedem X-Wert der passende Y-Wert ausgegeben werden, wenn der Button "Berechne" gedrückt wurde. | 5 | 5
| Die eingelesene Funktionsgleichungen soll in einzelne Summen zerlegt werden. | WICHTIG | ERLEDIGT | Die Funktionsgleichung wird zerlegt. Beispielsweise aus x^2+2x wird x^2 und +2x gemacht um diese einzelnen Teile zu berechnen. Dies wird in einem Array gespeichert. | 13 | 0
| Der Benutzer möchte die zerlegte Gleichung in Produkte aufspalten. | WICHTIG | ERLEDIGT | Die zerlegte Funktionsgleichung wird weiter zerlegt. Beispielsweise aus +2x wird +2 und X gemacht. | 13 | 0
| Der Benutzer möchte die Summe der einzelnen Faktoren zusammenrechenen. | WICHTIG | OFFEN | Das Ergebnis der Berechnung steht in der Konsole. | 2 | 2
| Der Benutzer will mehrere Funktionen abspeichern können. | OPTIONAL | OFFEN | Es muss möglich sein mindestens 3 Funktionen speichern zu können. | 8 | 8
| Der Benutzer will mehrere Funktionen laden/abrufen können. | OPTIONAL | OFFEN | Es muss möglich sein mindestens 3 Funktionen über die das Menüitem "Daten" aufzurufen. | 8 | 8
| Der Benutzer willl dass sich das Programm in einer bestimmten Größe öffnet. | WICHTIG | ERLEDIGT | Beim Öffnen des Programms muss das Fenster die gewünschte Größe haben. | 1 | 0
| Der Benutzer möchte über eine Dropdown-Liste den Funktionstyp wählen können. | ENTFERNT |  | Die Oberfläche enthält eine Dropdown Liste in der die Funktionstypen, die der Grafikrechner zeichnen kann aufgelistet werden. | 5 | 0 | Punkt wurde entfernt, da dies nun komplett automatisch vom Programm erkannt und angewendet wird.
|  | WICHTIG | ERLEDIGT
|  | SEHR WICHTIG | IN BEARBEITUNG
|  | OPTIONAL | OFFEN
|  | VERBESSERND | VERSCHOBEN
ENTFERNT
Note on C1: Diesen Staus immer aktualisieren. Bei "Done" den Restaufwand dann auf 0 setzen.
Note on D1: Diesen Staus immer aktualisieren. Bei "Done" den Restaufwand dann auf 0 setzen.
Note on F1: Der geschätzte Aufwand
Note on G1: Wenn die Story fertig ist, dann für diese auf 0 setzen. In der Überschrift sieht man dann den Restaufwand. Zu Beginn ist der Wert gleich dem Aufwand.

## Burndown
Burndown
Sprint | Datum | Restaufwand | Storys | Velocity
0 | 2018-02-16 | 188 | 30 | 0
1 | 2018-02-23 | 184 | 30 | 4
2 | 2018-03-01 | 180 | 32 | 4
3 | 2018-03-08 | 201 | 34 | -21
4 | 2018-03-15 | 191 | 35 | 10
5 | 2018-03-22 | 180 | 35 | 11
6 | 2018-04-12 | 167 | 35 | 13
7 | 2018-04-19 | 180 | 36 | -13
8 | 2018-04-26 | 167 | 36 | 13
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24