## Übersicht
Projekt | Grafikrechner (Java) - Sprint
Projektbeteiligte
| Name | Email
Schüler
| Lars Strölin | larsstroelin@web.de
| Michael Geigges | m-geigges@web.de
| Ilja Kononenko | iljakononenko1@gmail.com
Betreuer
Lehrer | Nikolai Hammer | niko.hammer@hgs-singen.de
Sybit

## Sprint
Rolle | Storys | Priorität | Status | Abnahmekriterien | Aufwand | Rest- aufwand | Dokumentation | Kommentar
| 3 |  |  |  | 4 | 4
| Der Benutzer möchte eine Menüleiste in der Oberfläche | SEHR WICHTIG | IN BEARBEITUNG | Im Programm muss eine Menüleiste existieren | 2 | 2
| Der Benutzer möchte 4 Panels in seiner Oberfläche | SEHR WICHTIG | IN BEARBEITUNG | Es müssen 4 Bereiche auf der Oberfläche vorhanden sein zum Anzeigen spezieller Werte und Daten | 1 | 1
| Der Benutzer will ein Eingabefeld für Funktionsgleichungen | SEHR WICHTIG | IN BEARBEITUNG | Es muss ein Textfeld da sein zum anzeigen der Funktionsgleichungen | 1 | 1
Note on C1: Diesen Staus immer aktualisieren. Bei "Done" den Restaufwand dann auf 0 setzen.
Note on D1: Diesen Staus immer aktualisieren. Bei "Done" den Restaufwand dann auf 0 setzen.
Note on F1: Der geschätzte Aufwand
Note on G1: Wenn die Story fertig ist, dann für diese auf 0 setzen. In der Überschrift sieht man dann den Restaufwand. Zu Beginn ist der Wert gleich dem Aufwand.