## Übersicht
Projekt | Grafikrechner (Java)
Projektbeteiligte
| Name | Email
Schüler
| Lars Strölin | larsstroelin@web.de
| Michael Geigges | m-geigges@web.de
| Ilja Kononenko | iljakononenko1@gmail.com
Betreuer
Lehrer | Nikolai Hammer | niko.hammer@hgs-singen.de
Sybit

## Backlog
Rolle | Storys | Priorität | Status | Abnahmekriterien | Aufwand | Rest- aufwand | Dokumentation | Kommentar
| 29 |  |  |  | 173 | 173
| Der Benutzer möchte eine Menüleiste in der Oberfläche | SEHR WICHTIG | IN BEARBEITUNG | Im Programm muss eine Menüleiste existieren | 2 | 2
| Der Benutzer möchte 4 Panels in seiner Oberfläche | SEHR WICHTIG | IN BEARBEITUNG | Es müssen 4 Bereiche auf der Oberfläche vorhanden sein zum Anzeigen spezieller Werte und Daten | 1 | 1
| Der Benutzer will ein Eingabefeld für Funktionsgleichungen | SEHR WICHTIG | IN BEARBEITUNG | Es muss ein Textfeld da sein zum anzeigen der Funktionsgleichungen | 1 | 1
| Die Funktionsgleichung soll eingelesen werden | SEHR WICHTIG | OFFEN | Die Funktionsgleichung soll in der Konsole angezeigt werden | 2 | 2
| Ein Algorithmus zeichnet die Funktion auf die passende Stelle in der Oberfläche | SEHR WICHTIG | OFFEN | Die Funktion muss korrekt gezeichnet werden | 13 | 13
| Der Benutzer möchte einen "Berechne"-Button | SEHR WICHTIG | OFFEN | Es muss ein Button vorhanden sein der speziell zur Auswertung der Funktionen vorhanden ist | 1 | 1
| Ein Algorithmus soll ein Koordinatensystem einzeichnen | SEHR WICHTIG | OFFEN | Ein Koordinatensystem wird anhand der Skalierung im Hintergrund automatisch angezeigt | 8 | 8
| Der Benutzer kann die Skalierung der X und Y-Achse manuell einstellen | SEHR WICHTIG | OFFEN | Durch eine Regelung muss die Größe anpassbar sein | 5 | 5
| Der Benutzer kann die Punktabstände der Achsen manuell anpassen | WICHTIG | OFFEN | Es muss ein Menüpunkt vorhanden sein mit der man die Abstände der Skalierung einstellen kann | 5 | 5
| Der Benutzer möchte über einen Button den Funktionstyp wählen können | SEHR WICHTIG | OFFEN | Die Oberfläche enthält ein Selector zum Auswählen des Funktionstypen | 5 | 5
| Der Benutzer möchte einen Menüpunkt "Skalierung" haben | SEHR WICHTIG | OFFEN | Über ein Selector muss die Größe einstellbar sein können. Enthält Eingabefelder für Xmin und Xmax / Ymin und Y max. | 8 | 8
| Der Benutzer möchte einen Menüpunkt "Hilfe" haben | SEHR WICHTIG | OFFEN | Verlinkung auf eine Text-Anleitung. | 8 | 8
| Der Benutzer möchte einen Menüpunkt "Bibliothek" haben | OPTIONAL | OFFEN | Es müssen sämtliche Konstanten abrufbar sein | 8 | 8
| Der Benutzer möchte einen Menüpunkt "Speichern" haben | OPTIONAL | OFFEN | Die aktuelle Funktion muss speicherbar sein | 8 | 8
| Der Benutzer möchte "Erweiterte Funktionen" durch einen Button aufrufen können | OPTIONAL | OFFEN | Es soll en Extra-Menü geöffnet werden
| Ein Algorithmus soll die Nullstellen berechnen können | WICHTIG | OFFEN | Die Nullstellen werden im Hintergrund korrekt berechnet | 13 | 13
| Ein Algorithmus soll die Extrempunkte berechnen können | WICHTIG | OFFEN | Die Extrempunkte werden im Hintergrund korrekt berechnet | 13 | 13
| Ein Algorithmus soll die Wendepunkte berechnen können | WICHTIG | OFFEN | Die Wendepunkte werden im Hintergrund korrekt berechnet | 13 | 13
| Der Benutzer möchte ein Ausgabefeld für die Null-, Extrem- und Wendepunkte | WICHTIG | OFFEN | Die Null-, Extrem- und Wendepunkte werden in der Konsole über ein Textfeld ausgegeben | 3 | 3
| Ein Algorithmus soll die Ableitungen berechnen können | WICHTIG | OFFEN | Die Ableitungen werden im Hintergrund korrekt berechnet | 8 | 8
| Der Benutzer möchte die Ableitungen anzeigen können | OPTIONAL | OFFEN | Die Ableitungen werden in der Konsole über ein Textfeld ausgegeben | 2 | 2
| Der Benutzer möchte ein anschaulisches Desktop-Icon | OPTIONAL | OFFEN | Das Icon muss die Farben Blau/Weis beinhalten | 3 | 3
| Der Benutzer will ein Eingabefeld speziell für den X-Wert | WICHTIG | OFFEN | Es muss ein Feld für die Eingabe der X- und Y-Werte vorhanden sein | 1 | 1
| Ein Algorithmus berechnet aus dem X-Wert den Y-Wert | WICHTIG | OFFEN | Es muss zu jedem X-Wert der passende Y-Wert ausgegeben werden | 5 | 5
| Der Benutzer möchte die Funktionsgleichungen in einzelne Summen zerlegen | WICHTIG | OFFEN | Die Summen der Funktionsgleichungen werden in der Konsole über ein Textfeld ausgegeben | 13 | 13
| Der Benutzer möchte die Summen in einzelne Faktoren zerlegen | WICHTIG | OFFEN | Die Faktoren der Summen werden in der Konsole über ein Textfeld ausgegeben | 13 | 13
| Der Benutzer möchte die Summe der einzelnen Faktoren zusammenrechenen | WICHTIG | OFFEN | Das Ergebnis der Berechnung steht in der Konsole | 2 | 2
| Der Benutzer will mehrere Funktionen abspeichern können | OPTIONAL | OFFEN | Es muss möglich sein temporär bis 3 Funktionen speichern zu können | 8 | 8
| Der Benutzer willl dass sich das Programm in einer bestimmten Größe öffnet | OPTIONAL | OFFEN | Beim Öffnen des Programms muss das Fenster die gewünschte Größe haben | 1 | 1
VERSCHOBEN
|  | ZU VERBESSERN | ERLEDIGT
Note on C1: Diesen Staus immer aktualisieren. Bei "Done" den Restaufwand dann auf 0 setzen.
Note on D1: Diesen Staus immer aktualisieren. Bei "Done" den Restaufwand dann auf 0 setzen.
Note on F1: Der geschätzte Aufwand
Note on G1: Wenn die Story fertig ist, dann für diese auf 0 setzen. In der Überschrift sieht man dann den Restaufwand. Zu Beginn ist der Wert gleich dem Aufwand.

## Burndown
Burndown
Sprint | Datum | Restaufwand | Velocity
0 |  |  | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24