## Übersicht
Projekt | Grafikrechner (Java) - Sprint Version 9.0
Projektbeteiligte
| Name | Email
Schüler
| Lars Strölin | larsstroelin@web.de
| Michael Geigges | m-geigges@web.de
| Ilja Kononenko | iljakononenko1@gmail.com
Betreuer
Lehrer | Nikolai Hammer | niko.hammer@hgs-singen.de
Sybit | Stephan Strittmatter | stephan.strittmatter@sybit.de
| Fabian Zeller | fabian.zeller@sybit.de

## Sprint
Rolle | Storys | Priorität | Status | Abnahmekriterien | Aufwand | Rest- aufwand | Dokumentation | Kommentar
| 3 |  |  |  | 26 | 21
| Ein Algorithmus zeichnet die Funktionsgleichung in das dafür vorgesehene Kooridinatensystem. | SEHR WICHTIG | IN BEARBEITUNG | Die Funktion muss korrekt gezeichnet werden. | 13 | 8
| Die Funktionsgleichung soll auf Richtigkeit überprüft wird. | SEHR WICHTIG | IN BEARBEITUNG | Das Programm gibt "true", wenn es eine funktionsfähige Funktionsgleichung ist. | 8 | 8
| Ein Algorithmus berechnet aus dem X-Wert den Y-Wert. | WICHTIG | IN BEARBEITUNG | Es muss zu jedem X-Wert der passende Y-Wert ausgegeben werden, wenn der Button "Berechne" gedrückt wurde. | 5 | 5
Note on C1: Diesen Staus immer aktualisieren. Bei "Done" den Restaufwand dann auf 0 setzen.
Note on D1: Diesen Staus immer aktualisieren. Bei "Done" den Restaufwand dann auf 0 setzen.
Note on F1: Der geschätzte Aufwand
Note on G1: Wenn die Story fertig ist, dann für diese auf 0 setzen. In der Überschrift sieht man dann den Restaufwand. Zu Beginn ist der Wert gleich dem Aufwand.