## Übersicht
Projekt | Grafikrechner (Java) - Backlog
Projektbeteiligte
| Name | Email
Schüler
| Lars Strölin | larsstroelin@web.de
| Michael Geigges | m-geigges@web.de
| Ilja Kononenko | iljakononenko1@gmail.com
Betreuer
Lehrer | Nikolai Hammer | niko.hammer@hgs-singen.de
Sybit | Stephan Strittmatter | stephan.strittmatter@sybit.de
| Fabian Zeller | fabian.zeller@sybit.de

## Backlog
Rolle | Storys | Priorität | Status | Abnahmekriterien | Aufwand | Rest- aufwand | Dokumentation | Kommentar
| 34 |  |  |  | 188 | 184
| Der Benutzer möchte eine Menüleiste in der Oberfläche. | SEHR WICHTIG | ERLEDIGT | Die Menüleiste enthält die Punkte "Hilfe" und "Skalierung" | 2 | 0
| Der Benutzer möchte eine übersichtliche Oberfläche. | SEHR WICHTIG | ERLEDIGT | Die Oberfläche soll klar strukturiert sein. Ganz oben befindet sich die Menü leiste, darunter die eingabe, wiederum darunter der Bereich in dem der Graph gezeichnet wird. | 1 | 0
| Der Benutzer will ein Eingabefeld für Funktionsgleichunge. | SEHR WICHTIG | ERLEDIGT | Es muss ein Eingabefeld in der Oberfläche sein um die Funktionsgleichung einzugeben. | 1 | 0
| Die Funktionsgleichung soll eingelesen werden. | SEHR WICHTIG | OFFEN | Die Funktionsgleichung soll zur überprüfung das sie eingelesen wurde, ausgegeben werden. | 2 | 2
| Ein Algorithmus zeichnet die Funktionsgleichung in das dafür vorgesehene Kooridiatensystem. | SEHR WICHTIG | OFFEN | Die Funktion muss korrekt gezeichnet werden | 13 | 13
| Der Benutzer möchte einen Button "Berechnen" in der Oberfläche | SEHR WICHTIG | IN BEARBEITUNG | Bei der Betätigung des Buttons wird die Funktionsgleichung in das Kordiatensystem auf der Oberfläche gezeichnet, sowie einige berechnungen druchgeführt. | 1 | 1
| Ein Algorithmus soll ein Koordinatensystem auf der Oberfläche zeichnen. | SEHR WICHTIG | OFFEN | Ein standart Kordinatensystem soll gezeichnet werden an der dafür vorgesehenen Oberfläche, mit nummerierung der x und y Achse. | 8 | 8
| Der Benutzer kann die Skalierung der X und Y-Achse für seine bedürfnisse anpassen. | SEHR WICHTIG | OFFEN | Das gezeichnete Kordiatensystem soll nun die gewähle skalierung verwenden anstatt die standart Skalierung. | 5 | 5
| Der Benutzer möchte über eine dropdown Liste den Funktionstyp wählen können | SEHR WICHTIG | OFFEN | Die Oberfläche enthält eine dropdown Liste in der die Funktionstypen, die der Grafikrechner zeichnen kann aufgelistet werden. | 5 | 5
| Der Benutzer möchte einen Menüpunkt "Skalierung" haben | SEHR WICHTIG | IN BEARBEITUNG | In der Menüleiste ist ein Menüpunkt "Skalierung" vorhanden, unterdem er die Optionen, die er für die Skalierung hat findet. | 1 | 1
| Der Benutzer möchte über den Menüpunkt "Skalierung" ein Menüitem "Skalierung Einstellen" aufrufen um die Skalierungswerte anzupassen | SEHR WICHTIG | OFFEN | Es soll ein neues fenster geöffnet werden indem sich die skalierung der x und y Achse einstellen lässt | 8 | 8
| Der Benutzer möchte einen Menüpunkt "Hilfe" haben | WICHTIG | IN BEARBEITUNG | In der Menüleiste ist ein Menüpunkt "Hilfe" vorhanden, unterdem man Hilfsoptionen abrufen kann. | 1 | 1
| Der Benutzer möchte über den Menüpunkt "Hilfe" ein Menüitem "Anleitung" aufrufen um die Anleitung des Programms anzusehen | WICHTIG | OFFEN | Es öffnet sich eine fenster mit einer übersichtlichen Textdatei in der man die genaue Bedinungsanleitung/Bedinungshilfe findet. | 8 | 8
| Der Benutzer möchte einen Menüpunkt "Bibliothek" haben | OPTIONAL | OFFEN | Hier erhält der Benutzer verschiedene Optionen, mit den bereits gespeicherten daten. | 8 | 8
| Der Benutzer möchte einen Menüpunkt "Speichern" haben | OPTIONAL | OFFEN | Die aktuelle Funktion muss speicherbar sein | 8 | 8
| Der Benutzer möchte "Erweiterte Funktionen" durch einen Button aufrufen können | OPTIONAL | OFFEN | Es soll ein exta Fenster geöffnet werden in dem es noch zusätzliche Funktionen ausgewählt werden können | 5 | 5
| Ein Algorithmus soll die Nullstellen der eingebenen Funktion berechnen können | WICHTIG | OFFEN | Die Nullstellen werden berechnet wenn der Button "berechne" gedrückt wurde, | 13 | 13
| Ein Algorithmus soll die Extrempunkte der eingebebene Funktion berechnen können | WICHTIG | OFFEN | Die Extrempunkte werden berechnet wenn der Button "berechne" gedrückt wurde. | 13 | 13
| Ein Algorithmus soll die Wendepunkte berechnen können | WICHTIG | OFFEN | Die Wendepunkte werden berechnet wenn der Button "berechne" gedrückt wurde | 13 | 13
| Der Benutzer möchte ein Ausgabefeld für die Null-, Extrem- und Wendepunkte | WICHTIG | OFFEN | Die Null-, Extrem- und Wendepunkte werden in der Konsole nach der Berechnung in einem ausgabefeld ausgegeben. | 3 | 3
| Ein Algorithmus soll die Ableitung berechnen können | WICHTIG | OFFEN | Die Ableitung sollberechnet werden wenn der Button "berechne" gedrückt wurde. | 8 | 8
| Der Benutzer möchte ein Ausgabefeld für die Ableitung | OPTIONAL | OFFEN | Die Ableitung wird nach der berechnungen in dem Ausgabefeld angezeigt. | 2 | 2
| Der Benutzer möchte ein anschaulisches Desktop-Icon | OPTIONAL | OFFEN | Das Icon zeigt einen graphen. | 3 | 3
| Der Benutzer hat im Menüpunkt "Skalierung" das Menüiten "Punktabstände", mit der die abstände der makierungen eingestellt werden können | WICHTIG | OFFEN | Es muss ein Menüpunkt vorhanden sein mit der man die Abstände der | 5 | 5
| Der Benutzer will ein Eingabefeld speziell für den X-Wert | WICHTIG | IN BEARBEITUNG | Es muss ein Feld für die Eingabe des X-Wertes vorhanden sein | 1 | 1
| Ein Algorithmus berechnet aus dem X-Wert den Y-Wert | WICHTIG | OFFEN | Es muss zu jedem X-Wert der passende Y-Wert ausgegeben werden, wenn der button "berechne" gedrückt wurde | 5 | 5
| Die eingelesene Funktionsgleichungen soll in einzelne zerlegt werden | WICHTIG | OFFEN | Die Funktionsgleichung wird zerlegt. Beispielsweise aus x^2+2x wird x^2 und +2x gemacht um diese einzelnen Teile zu berechnen. Dies wird in einem Array gespeichert | 13 | 13
| Der Benutzer möchte die zerlegte gleichung in Produkte aufspalten. | WICHTIG | OFFEN | Die zerlegte Funktionsgleichung wird weiter zerlegt. Beispielsweise aus +2x wird +2 und x gemacht. | 13 | 13
| Der Benutzer möchte die Summe der einzelnen Faktoren zusammenrechenen | WICHTIG | OFFEN | Das Ergebnis der Berechnung steht in der Konsole | 2 | 2
| Der Benutzer will mehrere Funktionen abspeichern können | OPTIONAL | OFFEN | Es muss möglich sein mindestens 3 Funktionen speichern zu können | 8 | 8
| Der Benutzer will mehrere Funktionen laden/abrufen können | OPTIONAL | OFFEN | Es muss möglich sein mindestens 3 Funktionen über die das Menüitem "gespeicherte Daten" aufzurufen. | 8 | 8
| Der Benutzer willl dass sich das Programm in einer bestimmten Größe öffnet | WICHTIG | OFFEN | Beim Öffnen des Programms muss das Fenster die gewünschte Größe haben | 1 | 1
| Der Benutzer möchte in dem Menüpunkt "Bibiothek" ein Menüitem "Gespeicherte daten" mit dem er Textdatei mit den gespeicherten Funktion einsehen kann. | Lars des ist Optional | Mach des Offen | Es öffnet sich ein Fenster mit der textdatei in dem die gespeicherten Daten übersichtlich angezeigt werden.
| Der Benutzer möchte in dem Menüpunkt "Speichern" ein Menüitem "Daten Speichern" mit dem er die daten einer Funktion in eine Textdatei speichern kann. | Lars des ist Optional | Mach des Offen | Es öffnet sich ein Fenster mit der textdatei in dem die Daten übersichtlich gespeichert werden.
|  | ZU VERBESSERN | VERSCHOBEN
Note on C1: Diesen Staus immer aktualisieren. Bei "Done" den Restaufwand dann auf 0 setzen.
Note on D1: Diesen Staus immer aktualisieren. Bei "Done" den Restaufwand dann auf 0 setzen.
Note on F1: Der geschätzte Aufwand
Note on G1: Wenn die Story fertig ist, dann für diese auf 0 setzen. In der Überschrift sieht man dann den Restaufwand. Zu Beginn ist der Wert gleich dem Aufwand.

## Burndown
Burndown
Sprint | Datum | Restaufwand | Velocity
0 | 2018-02-16 | 188 | 0
1 | 2018-02-23 | 184 | 4
2 | 2018-03-01
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24