## Übersicht
Projekt | Grafikrechner (Java)
Projektbeteiligte
| Name | Email
Schüler
| Lars Strölin | larsstroelin@web.de
| Michael Geigges | m-geigges@web.de
| Ilja Kononenko | iljakononenko1@gmail.com
Betreuer
Lehrer | Nikolai Hammer | niko.hammer@hgs-singen.de
Sybit

## Backlog
Rolle | Storys | Priorität | Status | Abnahmekriterien | Aufwand | Rest- aufwand | Dokumentation | Kommentar
| 27 |  |  |  | 0 | 0
| Der Benutzer möchte eine Menüleiste in der Oberfläche | SEHR WICHTIG | IN BEARBEITUNG | Es müssen die Punkte Hilfe und Skalierung vorhanden sein.
| Der Benutzer will ein Eingabefeld für Funktionsgleichungen | SEHR WICHTIG | OFFEN | Es muss ein Textfeld da sein zum anzeigen der Funktionsgleichungen
| Die Funktionsgleichung soll eingelesen werden | SEHR WICHTIG | OFFEN | Die Funktionsgleichung soll in der Konsole ausgegeben werden
| Ein Algorithmus zeichnet die Funktion auf die passende Stelle in der Oberfläche | SEHR WICHTIG | OFFEN | Die Funktion muss korrekt gezeichnet werden
| Der Benutzer möchte einen "Berechne"-Button | SEHR WICHTIG | OFFEN | Die Funktion muss jetzt ausgewertet werden
| Der Benutzer kann die Skalierung der X und Y-Achse manuell einstellen | SEHR WICHTIG | OFFEN | Durch eine Regelung muss die Größe anpassbar sein
| Der Benutzer möchte die Abstände der Achsenpunkte manuell anpassen können | WICHTIG | OFFEN | Es muss ein Menüpunkt vorhanden sein mit der man die Abstände der Skalierung einstellen kann
| Ein Algorithmus soll die Skalierung der X und Y-Achse an die Pixel anpassen | SEHR WICHTIG | OFFEN | Das Bild muss sich automatisch der Größen der X- und Y-Werte anpassen
| Der Benutzer möchte über einen Button den Funktionstyp wählen können | SEHR WICHTIG | OFFEN | Die Oberfläche enthält ein Selector zum Auswählen des Funktionstypen.
| Der Benutzer möchte einen Menüpunkt "Skalierung" haben | SEHR WICHTIG | OFFEN | Über ein Selector muss die Größe einstellbar sein können. Enthält Eingabefelder für Xmin und Xmax / Ymin und Y max.
| Der Benutzer möchte einen Menüpunkt "Hilfe" haben | SEHR WICHTIG | OFFEN | Verlinkung auf eine Text-Anleitung.
| Der Benutzer möchte einen Menüpunkt "Speichern" haben | OPTIONAL | OFFEN | Die aktuelle Funktion muss speicherbar sein
| Der Benutzer möchte einen Menüpunkt "Bibliothek" haben | WICHTIG | OFFEN | Es müssen sämtliche Konstanten abrufbar sein
| Ein Algorithmus soll ein Koordinatensystem einzeichnen | SEHR WICHTIG | OFFEN | Ein Koordinatensystem wird anhand der Skalierung im Hintergrund automatisch angezeigt
| Der Benutzer möchte "Erweiterte Funktionen" durch einen Button aufrufen können | OPTIONAL | OFFEN | Es soll en Extra-Menü geöffnet werden
| Ein Algorithmus soll die Nullstellen berechnen können | WICHTIG | OFFEN | Die Nullstellen werden im Hintergrund korrekt berechnet
| Ein Algorithmus soll die Ableitungen berechnen können | OPTIONAL | OFFEN | Die Ableitungen werden im Hintergrund korrekt berechnet
| Ein Algorithmus soll die Extrempunkte berechnen können | WICHTIG | OFFEN | Die Extrempunkte werden im Hintergrund korrekt berechnet
| Ein Algorithmus soll die Wendepunkte berechnen können | WICHTIG | OFFEN | Die Wendepunkte werden im Hintergrund korrekt berechnet
| Der Benutzer möchte die Ableitungen anzeigen können | OPTIONAL | OFFEN | Die Ableitungen werden in der Konsole über ein Textfeld ausgegeben
| Der Benutzer möchte ein Ausgabefeld für die Null-, Extrem- und Wendepunkte | WICHTIG | OFFEN | Die Null-, Extrem- und Wendepunkte werden in der Konsole über ein Textfeld ausgegeben
| Der Benutzer möchte ein anschaulisches Desktop-Icon | OPTIONAL | OFFEN | Das Icon muss die Farben Blau/Weis beinhalten
| Der Benutzer will ein Eingabefeld speziell für den X-Wert | WICHTIG | OFFEN | Es muss ein Feld für die Eingabe der X- und Y-Werte vorhanden sein
| Ein Algorithmus berechnet aus dem X-Wert den Y-Wert | WICHTIG | OFFEN | Es muss zu jedem X-Wert der passende Y-Wert ausgegeben werden
| Der Benutzer möchte die Funktionsgleichungen in einzelne Summen zerlegen | WICHTIG | OFFEN | Die Summen der Funktionsgleichungen werden in der Konsole über ein Textfeld ausgegeben
| Der Benutzer möchte die Summen in einzelne Faktoren zerlegen | WICHTIG | OFFEN | Die Faktoren der Summen werden in der Konsole über ein Textfeld ausgegeben
| Der Benutzer möchte die Summe der einzelnen Faktoren zusammenrechenen | WICHTIG | OFFEN | Das Ergebnis der Berechnung steht in der Konsole
VERSCHOBEN
|  | ZU VERBESSERN | ERLEDIGT
Note on C1: Diesen Staus immer aktualisieren. Bei "Done" den Restaufwand dann auf 0 setzen.
Note on D1: Diesen Staus immer aktualisieren. Bei "Done" den Restaufwand dann auf 0 setzen.
Note on F1: Der geschätzte Aufwand
Note on G1: Wenn die Story fertig ist, dann für diese auf 0 setzen. In der Überschrift sieht man dann den Restaufwand. Zu Beginn ist der Wert gleich dem Aufwand.

## Burndown
Burndown
Sprint | Datum | Restaufwand | Velocity
0 |  |  | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24