## Übersicht
Projekt | Grafikrechner (Java) - Sprint
Projektbeteiligte
| Name | Email
Schüler
| Lars Strölin | larsstroelin@web.de
| Michael Geigges | m-geigges@web.de
| Ilja Kononenko | iljakononenko1@gmail.com
Betreuer
Lehrer | Nikolai Hammer | niko.hammer@hgs-singen.de
Sybit | Stephan Strittmatter | stephan.strittmatter@sybit.de
| Fabian Zeller | fabian.zeller@sybit.de

## Sprint
Rolle | Storys | Priorität | Status | Abnahmekriterien | Aufwand | Rest- aufwand | Dokumentation | Kommentar
| 4 |  |  |  | 4 | 4
| Der Benutzer möchte einen "Berechne"-Button | SEHR WICHTIG | IN BEARBEITUNG | Es muss ein Button vorhanden sein der speziell zur Auswertung der Funktionen vorhanden ist | 1 | 1
| Der Benutzer möchte einen Menüpunkt "Skalierung" haben | SEHR WICHTIG | IN BEARBEITUNG | In der Menüleiste ist ein Menüpunkt "Skalierung" vorhanden | 1 | 1
| Der Benutzer möchte einen Menüpunkt "Hilfe" haben | SEHR WICHTIG | IN BEARBEITUNG | In der Menüleiste ist ein Menüpunkt "Hilfe" vorhanden | 1 | 1
| Der Benutzer will ein Eingabefeld speziell für den X-Wert | WICHTIG | IN BEARBEITUNG | Es muss ein Feld für die Eingabe des X-Wertes vorhanden sein | 1 | 1
Note on C1: Diesen Staus immer aktualisieren. Bei "Done" den Restaufwand dann auf 0 setzen.
Note on D1: Diesen Staus immer aktualisieren. Bei "Done" den Restaufwand dann auf 0 setzen.
Note on F1: Der geschätzte Aufwand
Note on G1: Wenn die Story fertig ist, dann für diese auf 0 setzen. In der Überschrift sieht man dann den Restaufwand. Zu Beginn ist der Wert gleich dem Aufwand.